## 運営管理表（サンプル）
運営管理表（サンプル）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
企画（年間） | bar: 1月; 1月
★経営戦略
企画 | bar: 1月 to 2月
戦略構想 | bar: 1月 to 2月
想いのブラッシュアップ | bar: 1月 to 2月
環境分析（外部環境：顧客、競合、市場、経済） | bar: 1月 to 2月
環境分析（内部環境：社内体制、連携体制） | bar: 1月 to 2月
あるべき姿 | bar: 1月 to 3月
★事業戦略
戦略構想 | bar: 1月 to 3月
事業モデル | bar: 1月 to 6月
■商品戦略
コンセプト構想 | bar: 1月 to 3月
コンテンツ構想 | bar: 1月 to 4月
採算性評価 | bar: 3月 to 4月
■販売促進戦略
売れる仕組み構想 | bar: 2月 to 4月
新規顧客開拓策 | bar: 2月 to 4月
既存顧客深耕策 | bar: 2月 to 4月
コスト負担の見積もり | bar: 2月 to 4月
■業務システム構想
物の流れ | bar: 3月 to 5月
金の流れ | bar: 3月 to 5月
情報の流れ | bar: 3月 to 5月
コストの見積もり | bar: 3月 to 5月
■組織戦略
人員配置（役割） | bar: 3月 to 5月
人材育成（体制の構築） | bar: 3月 to 5月
人材育成（育成の実施） | bar: 3月 to 11月
コストの見積もり | bar: 4月 to 5月
進捗管理 | bar: 9月; 12月; 3月; 6月; 9月
■アクションプラン
マイルストーンの設定（営業） | bar: 4月 to 5月
マイルストーンの設定（生産） | bar: 4月 to 5月
マイルストーンの設定（支援・管理体制） | bar: 4月 to 5月
進捗確認 | bar: 9月; 12月; 3月; 6月; 9月
マイルストーンの再設定（営業） | bar: 9月; 12月; 3月; 6月; 9月
マイルストーンの再設定（生産） | bar: 9月; 12月; 3月; 6月; 9月
マイルストーンの再設定（支援・管理体制） | bar: 9月; 12月; 3月; 6月; 9月
★財務戦略
収支計画 | bar: 4月 to 6月
金融機関との連携 | bar: 4月 to 6月; 9月; 12月; 3月; 6月; 9月
資金繰り計画 | bar: 4月 to 6月

## 運営管理表（簡易版）
運営管理表（サンプル）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
企画（年間） | bar: 1月; 1月
★経営戦略 | bar: 1月 to 3月; 6月
★事業戦略 | bar: 1月 to 6月
■商品戦略 | bar: 1月 to 4月
■販売促進戦略 | bar: 2月 to 4月
■業務システム構想 | bar: 3月 to 5月
■組織戦略（組織構造） | bar: 3月 to 5月
■組織戦略（人材育成の実施） | bar: 3月 to 11月
■アクションプラン | bar: 4月 to 5月
★財務戦略 | bar: 4月 to 6月
★事業開始 | bar: 6月
★評価・改善 | bar: 9月; 12月; 3月; 6月; 9月